## Feuil1
Nom de la tâche | Estimation temps | Priorité | Statut | Assigné à
Charte graphique | 2 heures | haute | à faire | Emilie - Ioan
Structure | 3 heures | normale | en cours | Erwan
Création Logo | 2 heures | normale | à faire | Ioan
Fonctions
1 visiteur peut naviguer dans deux catégories | 20 heures | haute | à faire
Création de deux pages
Création de deux icônes
Un visiteur peut se connecter à une page à l'aide d'un mdp | 16 heures | normale | à faire
Création de la page sécurisée
Création de l'icône
Un visiteur peut se connecter pour accéder à sa page/panier | 25 heures | haute | à faire
Création de la page/panier
Un visiteur peut filtrer par moyen de transport/hébergement | 12 heures | basse | à faire
Installer un filtre pour les éléments